**« Утверждаю»**

**Директор Дербентского кадетского**

**корпуса(школа – интернат)**

**полковник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Р. Эминов**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.**

**План мероприятий (Дорожная карта)**

**по повышению качества общего образования в МБОУ «Дербентский кадетский корпус(школа-интернат)» имени В.А.Эмирова г. Дербента Республики Дагестан**

**на 2017/2018 учебный год**

Средний балл по русскому языку – 55,3

Средний балл по профильной математике – 33

Средний балл (предметы по выбору) :

История - 43

Обществознание – 44

Физика - 43

Биология - 18

Численность участников, получивших 80 и более баллов - 1

Численность не прошедших ГИА – 0

Численность не прошедших ЕГЭ – 0

Численность победителей и призеров регионального этапа всероссийских олимпиад – 1

**Итоги ЕГЭ 2016/2017 учебного года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предмет | | Всего | | Не преодолели порог | | % | | Минимальный порог-50 | | | % | | 51-60 | | | % | | 61-70 | % | 71-90 | % | 91-99 | % | 100 | % |
| Русский язык | | 15 | |  | |  | | 7 | | | 47 | | 3 | | | 20 | | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |  |  |
| Математика П | | 12 | | 4 | | 33 | | 2 | | | 17 | |  | | |  | | 1 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Физика | | 5 | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Химия | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информатика | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биология | | 2 | | 2 | | 100 | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| История | | 6 | | 1 | | 17 | | 2 | | | 33 | | 2 | | | 33 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| География | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Английский язык | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немецкий язык | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Французский язык | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обществознание | | 11 | | 5 | | 45 | | 4 | | | 36 | | 3 | | | 27 | | 1 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| Литература | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Математика базовая | Всего | | 2 | | % | | 3 | | % | 4 | | % | | 5 | % | |
| 2016 год | 9 | | 1 | | 11 | | 8 | | 89 |  | |  | |  |  | |
| 2015 год | 8 | | 3 | | 37 | | 5 | | 63 |  | |  | |  |  | |

**Приоритетные задачи по обеспечению качества образования на 2017/2018 учебный год**

1. Достижение результатов освоения образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях системы общего образования.
2. Организация методического сопровождения перехода общеобразовательной организации на реализацию образовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
3. Анализ и совершенствование кадровых, материально-технических и финансовых условий деятельности общеобразовательных организаций (далее – ОО), получивших низкие результаты на ЕГЭ по основным учебным предметам, организация сопровождения и методической поддержки данных ОО.
4. Повышение профессиональных компетенций у учителей-предметников.

**План мероприятий (Дорожная карта)**

**по повышению качества общего образования в МБОУ «Дербентский кадетский корпус(школа-интернат)»**

**имени В.А.Эмирова г. Дербента Республики Дагестан**

**на 2017/2018 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** | **Отметка об исполнении** |
| 1. | **Организационные мероприятия** | | | | |
| 1.1. | Создание рабочей группы по вопросам качества образования | Август 2017 года | Зам дир. по УВР Абасов А.А. | Оказание методической помощи учителям-предметникам, проведение работы по повышению качества образования. | Приказ №74 от 21.08.2017 г. |
| 1.2. | Утверждение плана работы рабочей группы на 2017-2018 учебный год год | Август 2017 года | Директор | Повышение качества образования в среднем и старшем звене. | Приказ №76 от 28.08.2017 г. |
| 1.3. | Проведение заседаний рабочей группы | 1 раз в четверть | Абасов А.А. | Выявление пробелов в знаниях кадет по результатам контрольных срезов и четвертных оценок. Разработка рекомендаций для ликвидации пробелов. | Протокол №1 от 15.09.2017 г. |
| 1.4. | Создание Методического совета по управлению качеством образования | Август 2017 года | Администрация | Совершенствование научно-методического уровня педагогического персонала, разработка методических рекомендаций по повышению качества образования. | Приказ №75 от 21.08.2017 г. |
| 1.5. | Утверждение плана работы Методического совета | Август 2017 года | Габибуллаева Н.Г. | Координация работы методобъединений учителей с целью повышения качества образования. | Приказ №76 от 28.08.2017 г. |
| 1.6. | Определение заместителя директора, ответственного за проведение работы по обеспечению качества образования | Август 2017 года | Директор | В общеобразовательной организации определен заместитель директора, ответственный за проведение работы по обеспечению качества образования | Приказ №74 от 21.08.2017 г. |
| 1.7. | Разработка и утверждение программы развития образовательного учреждения | Сентябрь-октябрь 2017 года | Администрация ДКК | Долгосрочная программа «Развитие образования в ДКК на 2017 – 2021 гг.» | Приказ №94 о/д от 30.10.2017 г. |
| 1.8. | Создание методических объединений учителей-предметников при Методическом совете | Август 2017 года | МКУ ДГУО | Оказание методической помощи учителям-предметникам по вопросам повышения качества образования | Приказ № 51 от 21.08.2017 г. |
| 2. | **Аналитическая работа** | | | | |
| 2.1. | Проведение анализа паспортов предметов по всем предметам и успеваемости обучающихся | Май2017 года | Зам. дир. по УВР, руководители ШМО | Анализ паспортов по всем общеобразовательным предметам, разработка рекомендаций по устранению недостатков и повышению успеваемости обучающихся | Исполнено |
| 2.2. | Проведение методических совещаний при завуче по итогам анализа паспортов предметов и успеваемости обучающихся в целях выработки мероприятий по повышению качества образования[[1]](#footnote-1) | Май 2017 года | Абасов А.А. | Проведено методическое совещание по итогам анализа паспортов предметов и успеваемости обучающихся в целях выработки мероприятий по повышению качества образования | Исполнено |
| 2.3. | Разработка «дорожной карты» по повышению качества образования по итогам анализа паспортов предметов и успеваемости обучающихся | Июнь 2017 года | Администрация ДКК | По итогам анализа паспортов предметов и успеваемости обучающихся, разработана «дорожная карта» по повышению качества образования | Утверждено 30.08.2017 г. |
| 3. | **Работа с персоналом общеобразовательной организации** | | | | |
| 3.1. | **Совещание с педагогическим персоналом ОУ** | | | | |
| 3.2 | О реализации «дорожной карты» по повышению качества образования в ДКК на 2017/2018 учебный год | Сентябрь | Директор ДКК,  зам. дир. ДКК | Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников | Совещание при директоре, протокол №2 от 11. 09.2017 г. |
| 3.3 | О результатах ГИА-2017 | Август 2017 | Директор ДКК,  зам. дир. ДКК | Итоговый аналитический отчет по результатам ГИА – 2017 Определение направлений работы ОО по повышению уровня результативности ГИА- 2018 | Педсовет, протокол №1 от 31.08.2017 года |
| 3.4 | О результатах пробного ЕГЭ и сочинения | Декабрь 2018 | Зам. директора ДКК | Аналитическая справка по результатам пробного ЕГЭ  Совершенствование работы по подготовке ОО к ГИА | Совещание при директоре от 18.12.2017 г. |
| 3,5. | Об изучении деятельности методических объединений по итогам проверки состояния преподавания предметов | По плану внутришкольного контроля | Зам. директора ДКК | Информация-анализ о деятельности МО | Аналитическая справка |
| 4. | **Инструктивно-методические совещания** | | | | |
| 4.1 | -о ходе подготовки к ГИА-2018;  - о ходе подготовки кадет к школьному и городскому турам Всероссийской олимпиады школьников;  - ходе подготовки кадет к конкурсу «Шаг в будущее»;  -обсуждение результатов проверки состояния преподавания предметов;  - анализ результатов пробного ОГЭ и ЕГЭ;  - анализ результатов диагностических работ по предметам(по линии ГУО);  - о ходе аттестации педагогических кадров;  -о ходе изучения деятельности МО школы. | По отдельному графику | Администрация ДКК | Информация-анализ о ходе мероприятий  Аналитические справки | Протоколы совещаний при директоре |
| 4.2 | Заслушивание отчетов учителей с обучающимися 9, 11 классов:  - обучающиеся «группы риска»  - обучающиеся «успевающие»  - обучающиеся «высокобальники». | По отдельному графику, по результатам диагностических тестирований. | Администрация ДКК | Анализ деятельности МО по работе с обучающимися разного уровня подготовки | Совещание с учителями, 18.12.2017 г. |
| 4.3 | Индивидуальная работа по оказанию методической помощи учителям, работающим в выпускных классах | По отдельному графику | Администрация ДКК, руководители МО | Повышение уровня профессиональных компетенций учителей. Положительная динамика успеваемости и качества образования обучающихся выпускных классов по результатам диагностических работ |  |
| 5 | **Работа с учителями-предметниками** | | | | |
| 5.1 | Закрепление педагогов-наставников из числа наиболее опытных учителей за учителями школ, показавших низкие результаты на ГИА-2017 | сентябрь | Администрация ДКК, руководители МО | Планы работы педагогов-наставников |  |
| 5.2 | Организация и проведение диагностического тестирования для учителей | По плану МОН РД | Администрация ДКК | Анализ результатов тестирования учителей для выявления профессиональных затруднений и определения путей их устранения |  |
| 5.3 | Индивидуальная работа учителей-предметников, показавших низкие результаты в диагностическом тестировании, по устранению дефицита знаний по предмету – самообразование.  Отработка тем, по которым показаны низкие результаты, по предметам на уровне города в рамках заседаний методических объединений учителей-предметников. | В течение года  В течение года | Руководители ШМО  Руководители ШМО | Индивидуальные планы учителей-предметников  Программы проведения заседаний ШМО учителей – предметников (разбор тем, по которым показаны низкие результаты) | Планы самообразования учителей  Протоколы заседаний МО |
| 5.4 | Участие учителей-предметников в семинарах, организуемых ДИРО по эффективной подготовке к ОГЭ, ЕГЭ | В течение года | Администрация ДКК | Повышение профессиональных компетенций учителей – предметников | Участие в вебинаре от 15.12.2017 г. |
| 5.5 | Методический совет по теме: «Практическая реализация ФГОС ООО на уроках: проблемы, поиск, решение» (посещение уроков, изучение реализации ФГОС ООО) | Январь 2018 года | Габибуллаева Н.Г.  Руководители ШМО | Повышение профессиональных компетенций учителей - предметников |  |
| 6 | **Работа с обучающимися** | | | | |
| 6.1 | Организация дополнительных занятий и консультаций для обучающихся 9-11 классов (разного уровня подготовки) | По расписанию | Администрация ДКК | Повышение качества знаний обучающихся в ОО | Утвержденное расписание |
| 6.2 | Проведение пробного ЕГЭ для обучающихся 11 классов (совместно с ЦОИ ДИРО  - по математике;  - по русскому языку;  - по предметам по выбору | Январь | Администрация ДКК | Анализ результатов пробного ЕГЭ  Принятие решений по повышению качества знаний обучающихся |  |
| 6.3 | Организация и проведение школьных тестирований в формате ЕГЭ для 10,11 классов | Декабрь –математика,  январь – русский язык,  январь – предметы по  выбору.  Март, апрель – русский язык, математика, предметы по выбору | Администрация ДКК | Диагностика учебных затруднений и определение основных направлений устранения дефицита знаний по предмету. | Протокол,18.12. |
| 6.4 | Психолого–педагогическое сопровождение выпускников 9-х и 11-х классов при подготовке и участии в ГИА-2018. | Апрель, май | Педагог-психолог | Программа ПП сопровождения  Повышения уровня психологической готовности выпускников 9-х и 11-х классов к ГИА |  |
| 7 | **Работа с родителями (родительские собрания)** | | | | |
| 7.1 | -порядок проведения ГИА – 2018 (для 9, 11 классов) (совместные - с родителями и учащимися) | декабрь, апрель | Зам. директора по УВР | Информирование общественности, родителей о порядке проведения ГИА-2017 |  |
| 7.2 | - обсуждение результатов диагностических тестирований в формате ОГЭ и ЕГЭ | Декабрь, февраль | Зам. директора по УВР | Информирование родителей о ходе подготовки к ГИА-2017 | Протокол, от 18.12.2017 г. |
| 7.3 | -выбор предметов для сдачи ОГЭ, ЕГЭ -2018 (для 9,10,11 классов) | Ноябрь | Зам. директора по УВР | Готовность к осознанному выбору предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ на основе результатов диагностических тестирований. |  |
| 7.4 | - обсуждение учебных достижений учащихся (5-11 классы), в том числе «школьные ЕГЭ» в 11 классах | В течение года,  1 раз в четверть | Зам. директора по УВР | Информирование родителей о возникающих проблемах в обучении, выбор траектории обучения после 9 класса | Протокол от 18.12.2017 г., малый педсовет |
| 7.5 | -пропуски учебных занятий учащимися без уважительной причины, индивидуальная работа с родителями | В течение года,  1 раз в четверть | Зам. директора по ВР | Профилактика пропусков учебных знаний учащимися | Аналитические материалы |
| 7.6 | Участие в общегородском родительском собрании «Особенности учебной деятельности в рамках подготовки к ГИА» | Январь | Администрация ДКК | Информирование общественности, родителей о направлениях и мероприятиях по повышению качества образования |  |
| 7.7 | О работе по повышению качества общего образования | Раз в полугодие | Администрация ДКК | Проведение работы по повышению качества общего образования |  |
| 8 | **Мониторинг исполнения «дорожной карты» по повышению качества образования в районе (городе) на 2016/2017 учебный год** | | | | |
| 8.1 | Мониторинг эффективности функционирования школьной системы оценки качества образования, организации внутришкольного контроля | В течение года | Администрация ДКК | Справки по осуществлению внутришкольного контроля |  |
| 8.2 | Мониторинг подготовки учащихся  9-х, 11-х классов к ГИА | В течение года | Администрация ДКК | Анализ пробных тестирований в формате ОГЭ, ЕГЭ |  |
| 8.3 | Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ-2017 в разрезе подтверждения годовых оценок | По результатам ГИА-2017 | Администрация ДКК | Итоговый аналитический отчет по результатам ГИА - 2017 | Педсовет, протокол №1 от 31.08.2017 г. |
| 8.4 | Оценка качества образования на основе анализа результатов мероприятий ЦКО ДИРО | В течение года | Администрация ДКК | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества образования обучающихся |  |
| 8.5 | Мониторинг участия в муниципальных, региональных этапах всероссийской и республиканской олимпиадах | Ноябрь, февраль | Администрация ДКК | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества образования обучающихся |  |
| 8.6 | Мониторинг аттестации педагогических работников в разрезе уровня качества образования в школе | По итогам аттестационных процедур | Администрация ДКК | Получение информации для принятия управленческих и кадровых решений |  |
| 9 | **Деятельность по повышению методического сопровождения педагогов по повышению качества образования** | | | | |
| 9.1 | Семинар «Методы и приемы оценивания учебных достижений в условиях ФГОС ООО» | Ноябрь 2017 год | Администрация ДКК | Распространение передового педагогического опыта |  |
| 9.2 | Методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО по предметам | По отдельному графику | Габибуллаева Н.Г. | Повышение профессионального мастерства.  Оказание методической помощи педагогам. |  |
| 9.3 | Семинары в рамках методических объединений учителей-предметников:  - решение учителями заданий ОГЭ, ЕГЭ в рамках устранения дефицита знаний;  - разбор заданий (из допущенных ошибок на ГИА – 2017);  - качество преподавания предмета;  - решение олимпиадных заданий и учебно-методическое сопровождение при подготовке к олимпиадам | По отдельному графику | Администрация ДКК, руководители ШМО | Повышение профессионального мастерства.  Оказание методической помощи педагогам. | Протоколы заседаний МО |
| 9.4 | Индивидуальная работа педагогов с закрепленными школьниками, показавшими результаты на олимпиадах в 2016/2017 учебном году | По индивидуальным графикам | Учителя | Активизация участия и повышение результативности школьников, участвующих в республиканских олимпиадах | Журналы индивидуальных занятий отдельных учителей |
| 10 | **Деятельность по повышению качества образования в основной школе (основное общее образование)** | | | | |
| 10.1 | Обеспечение контроля освоения образовательной программы основного общего образования | Раз в 2 месяца | Администрация ДКК | Справки по реализации ООП |  |
| 10.2 | Обеспечение проведения индивидуальных занятий с обучающимися, показывающими низкие результаты освоения программы | постоянно | Администрация ДКК | Отчеты о проведении индивидуальных занятий с обучающимися, показывающими низкие результаты | Журналы индивидуальных занятий |
| 10.3 | Обеспечение методологической поддержки учителей, обучающиеся которых показывают низкие результаты освоения программы | ежеквартально | Администрация ДКК | Обучающие семинары |  |
| 10.4 | Реализация программы профориентации обучающихся в основной школе | В течение учебного года | Педагог-психолог | Встречи социально-психологической службы с выпускниками 9 и 11 классов |  |
| 11 | **Деятельность по повышению качества образования в средней школе (среднее общее образование)** | | | | |
| 11.1 | Обеспечение контроля освоения образовательной программы среднего общего образования | Раз в 2 месяца | Администрация ДКК | Справка о реализации ООП ООО |  |
| 11.2 | Обеспечение проведения индивидуальных занятий с обучающимися, показывающими низкие результаты освоения программы | постоянно | Администрация ДКК | Отчеты о проведении индивидуальных занятий с обучающимися, показывающими низкие результаты | Журналы индивидуальных занятий |
| 11.3 | Обеспечение методологической поддержки учителей, обучающиеся которых показывают низкие результаты освоения программы | ежеквартально | Методсовет | Методическое сопровождение учителей |  |
| 11.4 | Реализация программы профориентации обучающихся в средней школе | В течение учебного года | Педагог-психолог | Реализация программы профориентации обучающихся в средней школе |  |
| 12. | **Деятельность по обеспечению общеобразовательных организаций качественными учебно-методическими комплексами** | | | | |
| 12.1 | Анализ используемых в общеобразовательных организациях учебников | Сентябрь 2017 | Администрация ДКК | Справка об используемых учебниках в ОО | Протокол заседания МО, утвержденный директором перечень учебников |
| 12.2 | Анализ используемых в общеобразовательной организации электронных образовательных ресурсов | В течение года | Администрация ДКК | Анализ используемых в школе электронных образовательных ресурсов |  |
| 12.3 | Формирование банка лучших электронных ресурсов | В течение года | Руководители ОО | Улучшение банка ЭОР |  |
| 12.4 | Контроль использования ЭОР в образовательном процессе | В течение года | Администрация ДКК | Подготовка перечня ЭОР для использования в образовательном процессе |  |
| 12.5 | Анализ методологии проведения уроков | В течение года по плану ВШК | Зам. директора по УВР | Аналитические справки, рекомендации по результатам проверки состояния преподавания предметов | Аналитические справки |

Зам. директора по УВР Абасов А.А.

1. [↑](#footnote-ref-1)